Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом управления

образования и молодежной политики

Уссурийского городского округа

от  06.09.2018 года       № 248-а

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования на территории Уссурийского  городского округа в 2019 году

| № |  |  | Основные направления деятельности |  |  | Срок реализации |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2018 году на территории Уссурийского городского округа. |  |  | до 01.08.2018г. |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО |
| 1.2 |  |  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Уссурийского городского округа в соответствии с требованиями и формами РЦОИ «Регионального центра обработки информации». |  |  | до 01.08.2018г. |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО, председатели предметных комиссий, ОО |
| 1.3 |  |  | Рассмотрение результатов ГИА на совещаниях руководителей образовательных организаций, совете управления, педагогических советах; определение проблемных зон и приоритетных направлений. |  |  | август – сентябрь 2018г. |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО, председатели предметных комиссий, ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Организация работы с обучающимися Уссурийского городского округа, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. |  | август-сентябрь 2018 |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО, ОО |
| 2.2 |  |  |  | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании |  | июль-август 2018г. по отдельному плану ОО |  | Руководители ОО |
| 2.3 |  |  |  | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся |  | июль-август 2018г. по отдельному плану ОО |  | Руководители ОО, учителя предметники |
| 2.4 |  |  |  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) |  | август-сентябрь по отдельному плану ОО 2018г. |  | Руководители ОО, учителя предметники |
| 2.5 |  |  |  | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей Уссурийского городского округа, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА |  | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) |  | Руководители ОО, МКУ «Методический кабинет» |
| 2.6 |  |  |  | Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей Уссурийского городского округа, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2018 году (математика базовый уровень, русский язык, математика профильный уровень, иностранный язык, обществознание, история, физика) |  | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) |  | МКУ «Методический кабинет», Руководители ОО |
| 2.7 | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика). |  |  |  |  | январь – февраль 2018 |  | ОО |
| 2.8 |  | Проведение тренировочных (репетиционных) экзаменов по предметам по выбору. |  |  |  | в течение 2018-2019 учебного года |  | ОО |
| 2.9 |  | Проведение мониторинга качества образования в форме проверочных работ (ВПР, НИКО). |  |  |  | в течение 2018-19 учебного года |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО ОО |
|  |  | - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Разработка и утверждение Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уссурийского городского округа в 2019 году. |  |  | сентябрь 2018 года |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО |
| 3.2 |  |  | Разработка и утверждение планов-графиков подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях в 2019 году. |  |  | октябрь-ноябрь 2018 |  | Общеобразовательные организации |
| 3.3 |  |  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2019 году на территории Уссурийского городского округа. |  |  | весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 3.4 |  |  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с требованиями региональных и федеральных нормативно-правовых актов. Информирование общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа о методических рекомендациях, инструкциях по подготовке и проведению ГИА в 2019 году |  |  | до 01.02.2019 |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ. |  | весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |  |
| 4.2 |  |  | Подготовка расчета потребности финансирования из муниципального бюджета следующих расходов: - организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ из РЦОИ и из РЦОИ в ППЭ; - обеспечение подвоза обучающихся в ППЭ; - обеспечение расходных материалов для проведения ГИА |  | весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях. |  |  | в течение учебного года |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 5.2 |  |  | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты и др.) задействованных в проведении ГИА с последующим тестированием. |  |  | по отдельному графику |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, МКУ «Методический кабинет» |
| 5.3 |  |  | Организация обучающих семинаров для следующих категорий работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. |  |  | май 2019 г. |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период: - сбор заявлений для участия в ГИА (выпускники 11 классов); - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ |  |  | Август – сентябрь 2018 года |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 6.2 |  |  | Организация и подготовка к проведению ГИА по в 2019 году: - сбор информации об участниках для написания сочинения; - организация и проведение сочинения в общеобразовательных учреждениях; сбор информации об участниках ЕГЭ, ГВЭ-11; сбор информации об участниках ОГЭ, ГВЭ-9; участие общеобразовательных учреждений в апробации ГИА |  |  | По графику РЦОИ |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.3 |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  |  | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.4 |  |  | Организация и проведение собеседования по русскому языку |  |  | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.5 |  |  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов |  |  | В течение всего периода ГИА |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.6 |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: - выпускников образовательных организаций 2018-2019 учебного года; -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  |  | октябрь 2018г. |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 6.7 |  |  | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ с указанием реквизита акта ОИВ. |  |  | По графику ФЦТ, РЦОИ |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.8 |  |  | Участие в апробациях |  |  | По графику Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.9 |  |  | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» |  |  | По графику Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.10 |  |  | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») |  |  | По графику Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.11 |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.12 |  |  | Организация и проведение собеседования по русскому языку |  |  | По расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 6.13 |  |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОМВД России по г. Уссурийску, КГБУЗ «Уссурийская Центральная городская больница», Уссурийским филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт, ОГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску, НД УГО УНД ГУ МЧС по г. Уссурийску |  |  | Весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 6.14 |  |  | Подготовка кандидатов от Уссурийского городского округа для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. |  |  | В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 6.15 |  |  | Проверка готовности ППЭ |  |  | За две недели до экзаменационного периода |  | Управление образования и молодежной политики администрации УГО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Организация работы по информированию общественности Уссурийского городского округа по вопросам организации и проведения ГИА: -размещение информации на официальном сайте управления образования и молодежной политики; -организация проведения общегородских родительских собраний по вопросам проведения ГИА на территории округа; -организация работы муниципальных телефонов «горячей линии»; -направление информационных писем в ОО УГО; -участие в муниципальных новостных сюжетах TV, в т.ч. прямых эфирах; -организация и проведение совещаний руководителей на муниципальном уровне; -подготовка пресс-релизов Администрации Приморского края; -взаимодействие с муниципальными СМИ. |  |  | Весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 7.2 |  |  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. |  |  | Весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| 7.3 |  |  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников |  |  | В течение 2018-2019 учебного года |  | ОО |
| 7.4 |  |  | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА -11: -организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА; -организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!» |  |  | Апрель – май 2019 года |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы общеобразовательными организациями Уссурийского городского округа по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; -мониторинг ОО УГО по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности. |  |  | Весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| 8.2 |  |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в общеобразовательных организациях УГО: -мониторинг готовности ППЭ; -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; -мониторинг школьной нормативной-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ |  |  | Весь период |  | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |