**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**введения ФГОС среднего общего образования в ЧОУ «Перфект-гимназия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление изменений (мероприятие) | Показатель/  значение | Существующие возможности для достижения заявленных значений | Проблемы, затрудняющие достижение заявленных значений | Требуемые изменения | Результат  Дата исполнения (возможно поэтапно) | Источник финансирования |
| **Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО. назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО** | | | | | | | |
| 1 | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом ОО Формирование банка нормативно – правовых документов | *Сформированность нормативной базы* | + | \_ | \_ | *Исполнено*  *Проведен педсовет*  *№6 от 9.01.18* | \_ |
| 2 | Создание школьных рабочих групп и муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | *Школьные рабочие*  *группы созданы* | + | \_ | \_ | *Исполнено*  *Приказ №*  *80от10.02.*  *2018г* | \_ |
| 3 | Разработка проектов введения ФГОС СОО | *В стадии разработки* |  |  |  | До 01.05.2018 |  |
| 4. | Разработка сетевого графика по формированию необходимых условий введения ФГОС СОО | *В стадии разработки* |  |  |  | До 01.05.2018 |  |
| 5 | Утверждение планов работы ОО и муниципалитета по \_введению ФГОС СОО | *\_* | \_ | \_ |  |  |  |
| **Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации** | | | | | | | |
| **Организационный раздел** | | | | | | | |
| 1 | Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | *Определен список учебной литературы* | *-* | *-* | *-* | *Исполнено* |  |
| 2 | Приведение нормативной базы ОО и муниципалитета в соответствие с требованиями ФГОС СОО | *В разработке* |  |  |  | *До 01.09.2018* |  |
| 3 | Разработка проекта основной образовательной программы СОО | *В разработке* |  |  |  | *До 01.06.2019* |  |
| 4 | Разработка плана методической работы ОО и муниципальной МС, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | *План методической работы ОО*  *утвержден* |  |  |  | *Исполнено Приказ № 81 от 10.02.2018* |  |
| 5 | Определение оптимальной модели организации сетевого взаимодействия с профессиональными ОО и ОО высшего образования | *В разработке* |  |  |  | *До 01.06.2019* |  |
| 6 | Проведение собеседований с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения. | *Проведено собеседование с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.* |  |  |  | *Протоколы классных часов май 2018* |  |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных планов *В разработке* (маршрутов) обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | *В разработке* |  |  |  | *До 01.05.2019* |  |
| **Финансово – экономические условия** | | | | | | | |
| 1 | Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФГОС СОО | *В разработке* |  |  |  | *Август 2019* |  |
| 2 | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление доплат педагогам, реализующим ФГОС СОО в пилотном режиме | *В разработке* |  |  |  | *Август 2019* |  |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и профстандарта должностных инструкций работников ОО | *В разработке* |  |  |  | *Апрель2019* |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте ОО | *Исполнено* |  |  |  | *Февраль 2018* |  |
| 2 | Внесение информации о ходе разработке программы ФГОС СОО в Публичные отчетные доклады. | *Постоянно* |  |  |  | *Август 2019* |  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | | | | |
| 1 | Формирование списка педагогов  реализующих ФГОС СОО в штатном режиме | *постоянно* |  |  |  | *До 1 августа 2020* |  |
| 2. | Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогов | *Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены* |  |  |  | *Постоянно* |  |
| 3. | Разработка мониторинга результативности педагогического труда | *В разработке* |  |  |  | *Май 2020* |  |
| 4. | Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов | *В разработке* |  |  |  | *Апрель 2019* |  |
| **Материально – технические условия** | | | | | | | |
| 1 | Создание информационно – библиотечного центров в ОО | *Информационно-библиотечный центр создан* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| 2. | СанПины | *Соответствует* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| 3 | Обустройство учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами, лекционных аудиторий | *15 учебных кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| 4 | Обустройство помещений для занятий учебно – исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством | *Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельности обустроены* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| 5 | Обустройство лингафонных кабинетов | *Обустроен лингафонный кабинет* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| 6 | Укрепление базы мастерских в соответствии с профилями обучения | *База мастерских соответствует требованиям* |  |  |  | *Исполнено* |  |
| **Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования** | | | | | | | |
| 1 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением родительской общественности, органов, обеспечивающих государственно – общественный характер управления ОО | *В разработке* |  |  |  |  | *Август 2019* |
| Разработка компонентов основной образовательной программы СОО | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка программы развития УУД | *В разработке* |  |  |  | *Август 2019* |  |
| 1.2 | Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов. | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.3 | Разработка программы внеурочной деятельности | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.4. | Разработка программ курсов внеурочной деятельности. | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.5 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.6 | Разработка модели организации работы по духовно – нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.7 | Разработка программы коррекционной работы | *-* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.8 | Разработка проекта учебного плана/ учебных планов профилей | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.9 | Разработка проектов индивидуальных учебных планов | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.10 | Разработка проекта тематики индивидуальных проектов обучающихся | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| 1.11 | Разработка модели организации урочной и внеурочной деятельности | *В разработке* |  |  |  | *Август 2020* |  |
| Шаг 4. | | | | | | | |
| 1 | Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) | Организованы постоянно- действующие площадки |  |  |  | *Постоянно* |  |